PAGE  
2

Приложение 3

к областной целевой программе

«Установление на местности

границ муниципальных образований

Самарской области» на 2014-2020 годы

Методика 
оценки эффективности реализации областной целевой программы «Установление на местности границ муниципальных образований 
Самарской области» на 2014 – 2020 годы

Оценка эффективности реализации областной целевой программы «Установление на местности границ муниципальных образований Самарской области» на 2014 – 2020 годы (далее – Программа) осуществляется министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. 

Комплексный показатель эффективности (R) рассчитывается по формуле
	
	
	
	Тек
	

	
	
	N
	X
	

	
	1
	Сумма
	n
	

	
	N
	
	План
	

	
	
	n=1
	X
	

	R=
	
	
	n
	x 100%,

	
	
	Тек
	
	

	
	
	F
	
	

	
	
	План
	
	

	
	
	F
	
	


где N - общее число целевых индикаторов (показателей);
      План

    Х         - плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

       n

      Тек

    Х         - текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

       n

      План

    F          - плановая сумма финансирования по Программе;
      Тек

    F          - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности (R) используются целевые индикаторы (показатели), приведенные в таблице «Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» раздела 3 Программы.

При значении комплексного показателя эффективности (R) от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении R менее 80% – низкой.
