|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к областной целевой программе «Развитие социального обслуживания населения в Самарской области» на 2012 – 2013 годы |
| --- | --- |

- МЕРОПРИЯТИЯ

областной целевой программы «Развитие социального обслуживания

населения в Самарской области» на 2012 – 2013 годы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации, годы |  | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2012 |  | 2013 |  |  |  |
| 1. Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Внедрение и развитие социальных технологий, способствующих созданию благоприятных условий для обеспечения здоровья пожилых людей, инвалидов и увеличению продолжительности их жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Самарской области «Самарский пансионат для ветеранов войны и труда» на оснащение геронтологического центра |  | 2012-2013 |  | 4 756,6 | 3 293,4 |  | 1 463,2 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.1.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской области на оснащение оборудованием и мягким инвентарём дневных пансионов для пожилых людей и инвалидов, создаваемых в структуре государственных бюджетных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 2012-2013 |  | 411,0 | 384,0 |  | 27,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.1.3. | Предоставление субсидий некоммерческим организациям на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц старшего возраста |  | 2012-2013 |  | 1 000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Самарской области |  |
| 1.1.4. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области на оснащение школ реабилитации и ухода, в том числе вспомогательными техническими средствами реабилитации |  | 2012-2013 |  | 1 664,8 | 951,3 |  | 713,5 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.1.5. | Проведение II областной олимпиады «третьего возраста» |  | 2013 |  | 680,0 |  |  | 680,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 8 512,4 | 5 128,7 |  | 3 383,7 |  |  |  |
| 1.2. Модернизация материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на проведение капитального ремонта |  | 2012-2013 |  | 125 000,4 | 60 000,4 |  | 65 000,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.2.2. | Оснащение оборудованием и инвентарем государственных казённых учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 2012-2013 |  | 75,7 | 23,5 |  | 52,2 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.2.3. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской области на оснащение оборудованием и инвентарём |  | 2012-2013 |  | 14 021,6 | 7 250,5 |  | 6 771,1 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.2.4. | Обеспечение государственных казённых учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов автотранспортом |  | 2013 |  | 530,0 |  |  | 530,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.2.5. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской области на обеспечение автотранспортом, в том числе оснащение мобильных бригад, создаваемых на базе государственных бюджетных учреждений Самарской области центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, оказывающих социальные услуги пожилым людям и инвалидам в отдалённых населённых пунктах |  | 2012 -2013 |  | 24 094,0 | 13 360,0 |  | 10 734,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 163 721,7 | 80 634,4 |  | 83 087,3 |  |  |  |
| 1.3.Совершенствование мер социальной защиты и социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Организация проведения областного конкурса на лучшее приусадебное хозяйство среди пожилых людей и инвалидов |  | 2012-2013 |  | 280,0 | 140,0 |  | 140,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 280,0 | 140,0 |  | 140,0 |  |  |  |
| 1.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Разработка программы для обучения пожилых людей и инвалидов навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет |  | 2012 |  | 117, 0 | 117,0 |  |  |  | Министерство образования и науки Самарской области |  |
| 1.4.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской области на оснащение компьютерных клубов для предоставления услуги по обучению пожилых людей и инвалидов навыкам пользования персональным компьютером и сетью Интернет |  | 2012-2013 |  | 6 880,8 | 2 481,6 |  | 4 399,2 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.4.3. | Создание сайта «Третий возраст – новые возможности» и его техническое сопровождение |  | 2012-2013 |  | 603,0 | 423,0 |  | 180,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.4.4. | Организация обеспечения подготовки и трансляции телевизионных передач по проблемам пожилых людей и инвалидов |  | 2012-2013 |  | 2 400,0 | 1 200,0 |  | 1 200,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 10 000,8 | 4 221,6 |  | 5 779,2 |  |  |  |
| 1.5. ОРГАНИЗАЦИЯ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ И КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Самарской области на подготовку и проведение Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня» |  | 2012-2013 |  | 1 498,0 | 749,0 |  | 749,0 |  | Министерство культуры Самарской области, областные общественные организации ветеранов (по согласованию) |  |
| 1.5.2. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Самарской области на реализацию проекта «Танцевальная школа для пенсионеров «Золотая осень» |  | 2012-2013 |  | 660,0 | 330,0 |  | 330,0 |  | Министерство культуры Самарской области |  |
| 1.5.3. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Самарской области на проведение музейного краеведческого кинолектория для людей старшего поколения «Антология самарского кино» |  | 2012-2013 |  | 928,0 | 487,0 |  | 441,0 |  | Министерство культуры Самарской области |  |
| 1.5.4. | Организация проведения областного ретро - фестиваля для пожилых людей |  | 2013 |  | 720,0 |  |  | 720,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, областные общественные организации ветеранов (по согласованию) |  |
| 1.5.5. | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Самарской области на организацию и предоставление услуги «Социальный туризм» |  | 2012-2013 |  | 564,0 | 282,0 |  | 282,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.5.6. | Предоставление субсидий государственным бюджетным стационарным учреждениям социального обслуживания Самарской области на организацию и предоставление услуги «Виртуальный туризм» в отделениях милосердия |  | 2012-2013 |  | 420,6 | 280,4 |  | 140,2 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.5.7. | Предоставление субсидий государственным бюджетным стационарным учреждениям социального обслуживания Самарской области на развитие трудотерапии в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания |  | 2012-2013 |  | 2 716,2 | 985,2 |  | 1 731,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 1.5.8. | Организация выставки художественных изделий и мастер - классов по различным видам прикладного творчества пожилых людей и инвалидов |  | 2012-2013 |  | 1 000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, областные общественные организации ветеранов (по согласованию) |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 8 506,8 | 3 613,6 |  | 4 893,2 |  |  |  |
| 2. Организация профессиональной деятельности работников социальных служб 2.1. Кадровое обеспечение деятельности по работе с пожилыми людьми и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Проведение конкурса профессионального мастерства среди социальных работников |  | 2013 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
| 2.1.2. | Организация и проведение курсов повышения квалификации работников государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 2012-2013 |  | 470,6 | 235,3 |  | 235,3 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 1 070,6 | 235,3 |  | 835,3 |  |  |  |
| 2.2. Научное, научно-методическое и информационное сопровождение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация проведения комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей | 2012-2013 |  | 671,6 |  |  | 335,8 |  | 335,8 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |
| 2.2.2. | Проведение II съезда социальных работников Самарской области | 2012 |  | 553,5 |  |  | 553,5 |  |  |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |
| 2.2.3. | Организация проведения региональных научно-практических конференций по социальным аспектам гериатрии | 2012-2013 |  | 400,0 |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |
| 2.2.4. | Организация выпуска периодического информационного бюллетеня, посвященного проблемам пожилых людей | 2012-2013 |  | 480,0 |  |  | 240,0 |  | 240,0 |  | Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области |
|  | ИТОГО |  |  | 2 105,1 |  |  | 1 329,3 |  | 775,8 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 194 197,4 |  |  | 95 302,9 |  | 98 894,5 |  |  |