|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к областной целевой программе «Развитие социального обслуживания населения в Самарской области» на 2012-2013 годы |
| --- | --- |

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации областной

целевой программы «Развитие социального обслуживания населения

в Самарской области» на 2012-2013 годы

- Комплексный показатель эффективности Программы, представляющий собой отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования  с начала реализации, рассчитывается по формуле

XnТек

1          N                       1

---      SUM   -------  х   ---

N        n=1                    N

XnПлан

R = ------------------------------------------- x 100%,

F nТек

------

FnПлан

где N - общее число целевых индикаторов (показателей);

ХnПлан  - плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

ХnТек  - текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

FnПлан   - плановая сумма финансирования по Программе;

FnТек  - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

- Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в приложении 1 к Программе.

- При значении комплексного показателя эффективности R от 80 %                и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.