                           Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Хакасия

от 31.08.2012 № 585   

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию Государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений»

	№

п\п
	           Наименование мероприятия
	Ответственный
	Срок проведения

	1.
	Разработка структуры и штатного расписания ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений» 
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия
	июль-август 2012 г.

	2.
	Назначение руководителя ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений»
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия
	июль

2012 г.

	3.
	Регистрация ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений» и внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц
	Руководитель ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений»
	август – сентябрь

2012 г.

	4.
	Подбор кадрового состава ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений»
	Министерство здравоохранения Республики Хакасия
	август –  декабрь

2012 г.

	5.
	Открытие лицевых счетов ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений»

	Руководитель ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений»
	август – сентябрь

2012 г.

	6.
	Закрепление имущества за ГКУ РХ «Учреждение централизованного обслуживания Министерства здравоохранения Республики Хакасия и подведомственных ему учреждений» на праве оперативного управления

	Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом по согласованию с Министерством здравоохранения Республики Хакасия
	август-сентябрь

2012 г.


