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Приложение

к распоряжению Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 30.04.2013   № 284-р 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки

приоритетного инвестиционного проекта «Строительство предприятия 
по производству фотоэлектрических (солнечных) модулей 

в г. Новочебоксарске Чувашской Республики»

	№

пп
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный

исполнитель
	Предельный срок исполнения 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Проведение экспертизы проектной документации



	1.1.
	Проведение экспертизы проектной документации проекта «Строительство предприятия по производству фотоэлектрических (солнечных) модулей в г. Новочебоксарске Чувашской Республики»


	АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии, ООО «Хевел»*


	29 апреля – 22 мая 2013 г.

	2.
	Получение разрешений на строительство зданий предприятия и объектов инженерной инфраструктуры



	2.1.
	Внесение изменений в разрешение на строительство предприятия по производству фотоэлектрических (солнечных) модулей в г. Новочебоксарске (далее – предприятие) в части выделения объекта внешнего электроснабжения предприятия 


	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*
	апрель – май 2013 г.

	2.2.
	Внесение изменений в разрешение на строительство предприятия в части выделения системы теплоснабжения (центральный тепловой пункт и паропровод) предприятия 


	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*
	20–27 мая 2013 г.

	2.3.
	Выдача разрешения на строительство здания газификации моносилана и трехфтористого азота 
	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*
	апрель – май 2013 г.

	2.4.
	Выдача разрешения на строительство здания водородной компрессорной с площадками контейнеров и водородного ресивера


	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*
	апрель – май 2013 г.

	2.5.
	Выдача разрешения на строительство здания воздухоразделительной установки с площадкой резервуаров


	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*
	апрель – май 2013 г.

	2.6.
	Выдача разрешения на строительство здания хранения и выдачи технологических газов с площадкой хранения баллонов


	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*
	апрель – май 2013 г.

	2.7.
	Внесение изменений в разрешение на строительство предприятия в связи с изменением мощности предприятия


	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*


	20–27 мая 2013 г.

	3.
	Ввод в эксплуатацию зданий предприятия и объектов инженерной инфраструктуры



	3.1.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию административно-бытового блока в составе главного корпуса предприятия


	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*
	апрель – май 2013 г.

	3.2.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию системы электроснабжения предприятия 


	Приволжское управление Ростехнадзора*, администрация 
г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*


	27 мая – 
3 июня 2013 г.

	3.3.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию здания газификации моносилана и трехфтористого азота 


	Приволжское управление Ростехнадзора*, администрация 
г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*


	апрель – май 2013 г.

	3.4.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию здания водородной компрессорной с площадками контейнеров и водородного ресивера 


	Приволжское управление Ростехнадзора*, администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*


	апрель – май 2013 г.

	3.5.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию здания воздухоразделительной установки с площадкой резервуаров


	Приволжское управление Ростехнадзора*, администрация 
г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*


	апрель – май 2013 г.

	3.6.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию здания хранения и выдачи технологических газов с площадкой хранения баллонов


	Приволжское управление Ростехнадзора*, администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*


	13–20 мая 2013 г.

	3.7.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию паропровода и центрального теплового пункта
	Приволжское управление Ростехнадзора*, администрация 
г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*


	27 мая – 
3 июня 2013 г.

	3.8.
	Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию предприятия 
	администрация г. Новочебоксарска*, ООО «Хевел»*


	16–20 декабря 
2013 г.

	4.
	Государственная регистрация прав собственности на здания предприятия и объекты инженерной инфраструктуры



	4.1.
	Обращение за государственной регистрацией права собственности на административно-бытовой блок в составе главного корпуса предприятия 


	ООО «Хевел»*


	29 апреля – 13 мая 2013 г.

	4.2.
	Обращение за государственной регистрацией права собственности на систему электроснабжения предприятия 


	ООО «Хевел»*


	10–
17 июня 2013 г.

	4.3.
	Обращение за государственной регистрацией права собственности на здания газификации моносилана и трехфтористого азота


	ООО «Хевел»*


	13–20 мая 2013 г.

	4.4.
	Обращение за государственной регистрацией права собственности на здания водородной компрессорной с площадками контейнеров и водородного ресивера 


	ООО «Хевел»*


	13–20 мая 2013 г.

	4.5.
	Обращение за государственной регистрацией права собственности на здания воздухоразделительной установки с площадкой резервуаров 


	ООО «Хевел»*


	13–20 мая 2013 г.

	4.6.
	Обращение за государственной регистрацией права собственности на здания хранения и выдачи технологических газов с площадкой хранения баллонов 


	ООО «Хевел»*


	27 мая – 
3 июня 2013 г.

	4.7.
	Обращение за государственной регистрацией права собственности на паропровод и центральный тепловой пункт


	ООО «Хевел»*


	10–
17 июня 2013 г.

	4.8.
	Подача документов на государственную регистрацию права собственности на предприятие 


	ООО «Хевел»*


	23–27 декабря 
2013 г.


_________

* Мероприятия осуществляются по согласованию с исполнителем.

____________















