УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства Самарской области от 21.08.2013 №409

Перечень

мероприятий по реорганизации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника» и государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области «Самарская стоматологическая поликлиника № 4 Октябрьского района», «Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1», «Самарская детская стоматологическая поликлиника № 1 Ленинского района», «Самарская стоматологическая поликлиника № 6 Кировского района», «Самарская детская стоматологическая поликлиника № 2 Кировского района», «Самарская стоматологическая поликлиника № 8 Промышленного района», «Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 2», «Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 3»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Письменное уведомление органа, осущест- вляющего государственную регистрацию юриди-ческих лиц, и органов контроля за уплатой стра-ховых взносов о начале процедуры реорганизации Государственного бюджетного учреждения здраво-охранения «Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника» и государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области «Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1», «Самарская стоматологическая поликлиника № 6 Кировского района», «Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 3» (далее – ГБУЗ СОКСП, ГБУЗ СО СГСП № 1, ГБУЗ СО ССП № 6, ГБУЗ СО ТСП № 3), «Самарская стоматологическая поликлиника № 4 Октябрьского района», «Самарская детская стоматологическая поликлиника № 1 Ленинского района», «Самарская детская стоматологическая поликлиника № 2 Кировского района», «Самарская стоматологическая поликлиника № 8 Про-мышленного района», «Тольяттинская стоматологическая поликлиника № 2» (далее – присоединяемые учреждения) | В течение 3 дней со дня принятия решения о реорга-низации |

| 2. | Письменное уведомление кредиторов ГБУЗ СОКСП, ГБУЗ СО СГСП № 1, ГБУЗ СО ССП № 6, ГБУЗ СО ТСП № 3 и присоединяемых учреждений о начале процедуры реорганизации | В течение 5 дней со дня принятия решения о реорга-низации |
| --- | --- | --- |
| 3. | Уведомление в установленном порядке работников ГБУЗ СОКСП, ГБУЗ СО СГСП № 1, ГБУЗ СО ССП № 6, ГБУЗ СО ТСП № 3 и присоединяемых учреждений о реорганизации | В течение 3 дней со дня принятия решения о реорга-низации |
| 4. | Двукратное с периодичностью один раз в месяц размещение в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о реорганизации ГБУЗ СОКСП, ГБУЗ СО СГСП № 1, ГБУЗ СО ССП № 6, ГБУЗ СО ТСП № 3 и присоединяемых учреждений | Первое опублико-вание - в течение недели со дня вне-сения в Единый государственный реестр юридичес-ких лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации уч-реждений |
| 5. | Разработка штатного расписания, структуры управления реорганизованных ГБУЗ СОКСП, ГБУЗ СО СГСП № 1, ГБУЗ СО ССП № 6, ГБУЗ СО ТСП № 3 и при необходимости новых редакций уставов | До 20 сентября 2013 года |
| 6. | Проведение инвентаризации имущества, активов и финансовых обязательств присоединяемых учреж-дений по состоянию на 1 сентября 2013 года | До 30 сентября 2013 года |
| 7. | Осуществление процедуры приема-передачи ГБУЗ СОКСП, ГБУЗ СО СГСП № 1, ГБУЗ СО ССП № 6, ГБУЗ СО ТСП № 3 материальных ценностей, объектов движимого и недвижимого имущества, отведенных земельных участков и т.д., присоединяемых учреждений и составление передаточных актов с представлением их на утверждение в министерство здравоохранения Самарской области и министерство имущест-венных отношений Самарской области | До 13 октября 2013 года |
| 8. | Оформление и направление в органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, в установленном порядке заявления о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединяемых учреждений с представлением подтверждающих документов | До 23 октября 2013 года |
| 9. | Проведение сверки движения и остатков денежных средств с начала финансового года при-соединяемыми учреждениями с департаментом исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области | До 30 октября 2013 года, но не позднее даты прекращения деятельности при-соединяемых уч-реждений |
| 10. | Составление акта приема-передачи кассовых выплат и поступлений по лицевым счетам и закрытие лицевых счетов присоединяемых учреждений | До 30 октября 2013 года, но не позднее даты прекращения деятельности при-соединяемых уч-реждений |
| 11. | Формирование и представление ГБУЗ СОКСП, ГБУЗ СО СГСП № 1, ГБУЗ СО ССП № 6, ГБУЗ СО ТСП № 3 и присоединяемыми учреждениями бухгалтерской отчетности в министерство здравоохранения Самарской области по состоянию на дату завершения реорганизации | Присоединяемыми учреждениями - не позднее дня пре-кращения деятель-ности, ГБУЗ СОКСП, ГБУЗ СО СГСП № 1, ГБУЗ СО ССП № 6, ГБУЗ СО ТСП № 3 – до 21 ноября 2013 года |
| 12. | Представление присоединяемыми учреждениями сведений о застрахованных лицах в Пенсионный фонд Российской Федерации | В течение одного месяца со дня утверждения пере-даточного акта, но не позднее дня представления в орган, осущест-вляющий госу-дарственную ре-гистрацию юриди-ческих лиц, доку-ментов для внесе-ния в ЕГРЮЛ записи о прекра-щении деятельнос-ти присоединяя-емых учреждений |
| 13. | Комиссионное уничтожение гербовой печати, штампов присоединяемых учреждений | Не позднее дня внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юри-дических лиц, за-писи в ЕГРЮЛ о прекращении дея-тельности при-соединяемых уч-реждений |
| 14. | Оформление трудовых отношений с работниками присоединяемых учреждений в связи с реорганизацией учреждений | В течение 3 дней со дня внесения органом, осущест-вляющим госу-дарственную ре-гистрацию юриди-ческих лиц, записи в ЕГРЮЛ о прекращении дея-тельности при-соединяемых уч-реждений |
| 15. | Переоформление лицензии ГБУЗ СОКСП, ГБУЗ СО СГСП № 1, ГБУЗ СО ССП № 6, ГБУЗ СО ТСП № 3 с учетом лицензий присоединяемых учреждений | До 1 февраля 2014 года |