УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации области

ПОЛОЖЕНИЕ

о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности ведомственных целевых программ

1. Общие положения

  - Положение определяет порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности ведомственных целевых программ, направленных на осуществление исполнительными органами государственной власти области государственной политики в установленных сферах деятельности, а также на обеспечение достижения целей и задач государственных программ Тамбовской области и повышение результативности расходов областного бюджета.

  - Ведомственная целевая программа направлена на реализацию задач и решение проблем областного значения в рамках полномочий одного исполнительного органа государственной власти области и носит внутриотраслевой характер. Период реализации ведомственной целевой программы не может превышать трех лет.

  - Ведомственная целевая программа - утверждаемый приказом исполнительного органа государственной власти области комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи государственной программы Тамбовской области (далее — государственная программа) или подпрограммы государственной программы, описываемый измеряемыми целевыми индикаторами. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом.

  - Включение в ведомственные целевые программы мероприятий государственных программ и других ведомственных целевых программ не допускается. Расходы государственных программ и других ведомственных целевых программ не могут быть включены в ведомственные целевые программы.

  - Ведомственная целевая программа включается в состав подпрограммы государственной программы или отдельным основным мероприятием, не вошедшим в подпрограммы, в порядке, установленном постановлением администрации области от 28.09.2012 №1177 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации государственных программ Тамбовской области».

  - Включение в государственную программу частей ведомственных целевых программ или ведомственных целевых программ, направленных на решение задач других государственных программ, не допускается.

  - Ведомственная целевая программа подлежит экономической и финансовой экспертизе.

  - Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

  - Расходы на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренные на реализацию ведомственной целевой программы, включаются в установленном порядке в областную адресную инвестиционную программу и учитываются исключительно в ее лимитах, на что в ведомственной целевой программе делаются ссылки в соответствии с настоящим Положением.

  - Предложения по объемам осуществляемых за счет средств областного бюджета расходов на реализацию ведомственной целевой программы в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с классификацией расходов бюджетов с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственной целевой программы.

- 2. Требования к содержанию и структуре ведомственных целевых программ

  - Ведомственная целевая программа содержит Паспорт по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, текстовую часть и приложения по формам согласно таблицам 1 и 2 приложения № 2 к настоящему Положению.

  - Текстовая часть ведомственной целевой программы состоит из следующих разделов:

раздел 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа»;

- раздел 2 «Цели, задачи и сроки реализации программы»;

раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы»;

раздел 4 «Перечень и описание программных мероприятий»;

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы»;

раздел 6 «Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы»;

раздел 7 «Система управления реализацией программы».

  - Раздел 1 содержит характеристику текущего состояния в сфере реализации ведомственной целевой программы, перечень проблем, на решение которых направлена ведомственная целевая программа, анализ причин их возникновения и необходимость их решения на ведомственном уровне, а также обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы и ее соответствие задаче государственной программы (подпрограммы государственной программы), характеристику вклада ведомственной целевой программы  в решение задач государственной программы (подпрограммы государственной программы). При формулировании проблем целесообразно использовать количественные показатели за несколько предыдущих лет, свидетельствующие о наличии данной проблемы, а также использовать значения индикаторов целей ведомственной целевой программы в анализируемом периоде.

  - Раздел 2 содержит развернутую формулировку цели и задач ведомственной целевой программы. Цель ведомственной целевой программы представляет собой формулируемые при анализе проблемной ситуации приоритеты. Цель должна соответствовать полномочиям исполнительных органов государственной власти области - заказчиков ведомственной целевой программы, не содержать формулировок, имеющих произвольное и неоднозначное толкование, специальных терминов, быть потенциально достижима за период реализации ведомственной целевой программы и соответствовать ожидаемым конечным результатам реализации ведомственной целевой программы.

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели. Задачи представляют собой проблемные вопросы, разрешение которых направлено на реализацию целей ведомственной целевой программы в заданных временных рамках. На основании периода решения задач определяются сроки реализации ведомственной целевой программы.

При формулировании целей и задач необходимо обеспечить инструментарий проверки и подтверждения их достижения (решения) в виде системы индикаторов и показателей. Дублирование цели и задач ведомственной целевой программы, а также индикаторов (показателей) для оценки их достижения (решения) в других ведомственных целевых программах, не допускается.

  - Раздел 3 содержит описание индикаторов (показателей) достижения целей и задач по годам реализации ведомственной целевой программы, основных ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы. Данный раздел дополняется приложением к ведомственной целевой программе и оформляется по форме согласно таблице 1 приложения    № 2 к настоящему Положению.

Основные целевые индикаторы представляют собой измеряемые количественные показатели решения поставленных задач, отражающие фактическое описание ситуации на момент разработки и утверждения ведомственной целевой программы, динамику в процессе реализации по годам и достигнутый конечный результат. При разработке системы целевых индикаторов ведомственной целевой программы рекомендуется руководствоваться принципом минимизации количества планируемых (отчетных) целевых индикаторов при сохранении полноты информации и своевременности ее представления.

Индикаторы и показатели должны иметь количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по установленным методикам, и определяться на основе данных официальной ведомственной и/или статистической отчетности.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения.

Не допускается использовать в качестве показателей (индикаторов) плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов вложенных в мероприятие (проект) средств за счет других источников.

Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программы представляют собой характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития области, которое отражает выгоды от реализации ведомственной целевой программы, оценку вклада в решение задачи государственной программы (подпрограммы государственной программы), в состав которой включена ведомственная целевая программа.

  - Раздел 4 должен содержать краткое описание программных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач ведомственной целевой программы и достижения поставленной цели. Мероприятие - это носящее предельно конкретный характер действие или несколько взаимосвязанных действий в отношении однозначно поименованного объекта, дающее четкое представление о содержании производимых работ. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам и иметь контрольные показатели их реализации. Контрольные показатели характеризуют объем реализации каждого мероприятия и направлены на достижение целевых индикаторов ведомственной целевой программы. Информация о программных мероприятиях оформляется по форме согласно таблице 2 приложения № 2 к настоящему Положению.

  - Раздел 5 должен содержать обоснование объема и источников финансовых ресурсов, необходимых для реализации ведомственной целевой программы. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включаемые в областную адресную инвестиционную программу, учитываются исключительно в ее лимитах, на что в Паспорте, в разделе «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы», а также в таблице «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы» делаются соответствующие ссылки. В случае, если ведомственная целевая программа включает субсидии на выполнение государственного задания, в ведомственной целевой программе указывается внебюджетный источник финансирования от оказания платных услуг сетью подведомственных областных бюджетных и автономных учреждений, относящихся к основным видам деятельности, сверх установленного государственного задания, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, средств от иной приносящей доходы деятельности.

  - Раздел 6 должен содержать расчет показателей экономической и социальной эффективности программы. Дается оценка эффективности расходования бюджетных средств.

  - Раздел 7 должен содержать описание системы управления реализацией ведомственной целевой программы, включать в себя распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями исполнительного органа государственной власти области, реализующего ведомственную целевую программу, а также исполнителями и участниками мероприятий ведомственной целевой программы.

При привлечении для реализации ведомственной целевой программы  софинансирования из иных, кроме областного бюджета, источников указываются механизмы координации и контроля выполнения мероприятий, финансируемых из данных источников. Кроме того, в данном разделе указывается порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации ведомственной целевой программы.

3. Основание, этапы разработки, внесения изменений и согласование проектов ведомственных целевых программ

3.1. Решение о разработке проекта ведомственной целевой программы принимается руководителем исполнительного органа государственной власти области по согласованию с ответственным исполнителем соответствующей государственной программы (подпрограммы государственной программы).

Одним из оснований для разработки или внесения изменений в ведомственные целевые программы являются принятые исполнительным органом государственной власти области решения, направленные на повышение эффективности деятельности подведомственных государственных областных учреждений.

3.2. Исполнительный орган государственной власти области (далее – заказчик ведомственной целевой программы):

разрабатывает проект ведомственной целевой программы;

представляет согласованный с ответственным исполнителем соответствующей государственной программы (подпрограммы государственной программы) проект ведомственной целевой программы на экспертизу в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области;

обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы и ее финансирование;

формирует и по итогам полугодия/года представляет ответственному исполнителю государственной программы (подпрограммы государственной программы), в которую входит ведомственная целевая программа, а также в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области отчетность о реализации ведомственной целевой программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

  - Проект ведомственной целевой программы разрабатывается и согласовывается с ответственным исполнителем соответствующей государственной программы (подпрограммы государственной программы), направляется исполнительным органом государственной власти области в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области.

Экспертизу проекта ведомственной целевой программы в течение двух недель со дня поступления проекта ведомственной целевой программы осуществляют управление экономической политики администрации области (в части соответствия тактическим задачам, стоящим перед исполнительным органом государственной власти области, задачам соответствующей государственной программы (подпрограммы государственной программы), соотношения объемов ресурсов и ожидаемых результатов программы, качества проработки проблемной области, социально-экономической эффективности  программы, отсутствия дублирования мероприятий в рамках иных программ, методологии программы), финансовое управление области (в части предложений по финансированию мероприятий программы).

В заключении экспертизы указывается соответствие проекта ведомственной целевой программы предъявляемым к ним требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

  - Результаты экспертизы проекта ведомственной целевой программы  направляются управлением экономической политики администрации области и финансовым управлением области заказчику ведомственной целевой программы. При этом результаты экспертизы проектов ведомственных целевых программ, содержащих предложения по принимаемым бюджетным обязательствам, направляются финансовым управлением области в управление экономической политики администрации области для учета при подготовке предложений по принимаемым обязательствам по ведомственным целевым программам.

  - Разногласия по вопросам ресурсного обеспечения ведомственной целевой программы могут быть вынесены на рассмотрение Комиссии по бюджетным проектировкам, образованной постановлением администрации области от 28.07.2008 № 906 «О комиссии по бюджетным проектировкам» (с изменениями), (далее - Комиссия) при согласии ответственного исполнителя государственной программы (подпрограммы государственной программы), в рамках которой реализуется соответствующая ведомственная целевая программа.

  - Управление экономической политики администрации области по согласованию с финансовым управлением области формирует предложения по  распределению общего объема принимаемых обязательств по ведомственным целевым программам.

Формирование указанных предложений осуществляется исходя из общего объема принимаемых обязательств по ведомственным целевым программам с учетом предельного объема средств, предусмотренных на государственные и ведомственные целевые программы области.

Предложения по распределению общего объема принимаемых обязательств рассматриваются Комиссией.

3.7  Заказчик ведомственной целевой программы вправе утверждать приказом:

ведомственную целевую программу, намеченную к финансированию из бюджета действующих обязательств, после получения положительных заключений экспертизы управления экономической политики администрации области и финансового управления области;

ведомственную целевую программу, предлагаемую к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств, после получения положительных заключений экспертизы управления экономической политики администрации области, финансового управления области и при необходимости - одобрения соответствующих предложений Комиссией.

  - Копия приказа руководителя исполнительного органа государственной власти области об утверждении ведомственной целевой программы направляется в управление экономической политики администрации области в течение двух недель со дня утверждения ведомственной целевой программы для включения ее в реестр ведомственных целевых программ.

Ведение реестра ведомственных целевых программ осуществляется управлением экономической политики администрации области.

  - Ведомственной целевой программе по согласованию с финансовым управлением области может присваиваться код бюджетной классификации после утверждения ее приказом руководителя исполнительного органа государственной власти области.

  - Заказчик ведомственной целевой программы организует размещение на официальном сайте исполнительного органа государственной власти области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.

  - Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется в порядке, установленном для утверждения ведомственных целевых программ.

  - Прекращение реализации ведомственных целевых программ осуществляется в рамках разработки государственных программ (подпрограмм государственных программ) и/или внесения в них изменений. Условиями прекращения реализации ведомственных целевых программ являются случаи:

завершения сроков реализации ведомственной целевой программы;

исключения полномочий заказчика ведомственной целевой программы, в рамках которых реализуется ведомственная целевая программа;

ликвидации исполнительного органа государственной власти области;

установления в ходе мониторинга невозможности достижения запланированных конечных результатов ведомственной целевой программы за счет предусмотренных объемов финансирования по причинам внутреннего или внешнего характера.

- 4. Реализация, мониторинг и анализ хода реализации ведомственной целевой программы

4.1. Заказчик ведомственной целевой программы несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, а также за предоставление сведений о ходе реализации ведомственной целевой программы ответственному исполнителю государственной программы (подпрограммы государственной программы), управлению экономической политики администрации области и финансовому управлению области.

  - Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственной целевой программы заказчик ведомственной целевой программы организует ведение отчетности.

Отчет о реализации ведомственной целевой программы по формам согласно приложению № 3 (за полугодие - таблицы 1 и 3 приложения № 3, за год - пояснительная записка, таблицы 1-3 приложения № 3) представляется ответственному исполнителю соответствующей государственной программы (подпрограммы государственной программы) в установленные им сроки, а также в управление экономической политики администрации области и финансовое управление области по итогам полугодия до 15 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 15 февраля следующего за отчетным года.

4.3  По результатам мониторинга управление экономической политики администрации области или ответственный исполнитель государственной программы (подпрограммы государственной программы) по согласованию с управлением экономической политики администрации области могут предложить разработчику ведомственной целевой программы внести в нее изменения.

  - Управление экономической политики администрации области осуществляет по итогам года оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.

  - Вывод о низкой или высокой эффективности ведомственной целевой программы является основанием для подготовки предложений на рассмотрение Комиссии о внесении изменений в ведомственную целевую программу, в т.ч. объем средств, выделяемых разработчику ведомственной целевой программы из областного бюджета на текущий финансовый год, или предложений о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы.

5. Оценка эффективности ведомственной целевой программы

  - Оценка эффективности ведомственной целевой программы проводится по следующим критериям:

состояние индикаторов (весовой коэффициент критерия v1 = 0,5);

соответствие бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом ведомственной целевой программы, объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - соответствие бюджетных ассигнований) (весовой коэффициент критерия v2 = 0,1);

привлечение дополнительных источников финансирования для реализации ведомственной целевой программы (весовой коэффициент критерия v3 = 0,1);

выполнение мероприятий программы (весовой коэффициент критерия   v4 = 0,3).

  - Оценка эффективности по критерию «Состояние индикаторов» основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата реализации ведомственной целевой программы при фактически достигнутом уровне расходов областного бюджета за отчетный период. Для оценки состояния индикатора используется матрица оценки:

- Таблица 1.

| Состояние индикатора на конец отчетного периода | Оценка состояния индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при росте уровня расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост/снижение) | 1 | 2 | 3 |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 |
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (рост/снижение) | 0 | 0 | 1 |

Оценка состояния индикатора определяется путем установления соответствия между:

уровнем расходов заказчика ведомственной целевой программы в отчетном периоде (по вертикали);

фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде (по горизонтали).

Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам, и определяется итоговая сводная оценка состояния индикаторов по следующей форме:

Таблица 2.

| Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора (баллы) |
| --- | --- |
| Индикатор 1 | состояние индикатора |
| Индикатор 2 | состояние индикатора |
| Индикатор 3 | состояние индикатора |
| Индикатор 4 | состояние индикатора |
| Индикатор n... | состояние индикатора |
| Итоговая сводня оценка | сумма баллов по строкам |

Численные значения итоговой сводной оценки индикаторов в баллах устанавливаются исходя из количества индикаторов.

Эффективность ведомственной целевой программы по критерию «Общее состояние индикаторов» определяется по следующей форме:

Таблица 3.

| Вывод | Система балльных оценок |
| --- | --- |
| (Х) > (Z) | 10 |
| (X) = (Z) | 5 |
| (X) < (Z) | 0 |

X - количество целевых индикаторов, Z - итоговая сводная оценка (сумма баллов).

Сравнительная оценка проводится для ведомственных целевых программ первого года реализации к запланированному уровню, для ведомственных целевых программ второго года реализации и последующих периодов - к предыдущему году.

  - Оценка эффективности по критерию «Соответствие бюджетных ассигнований» основана на балльном принципе и отражает степень актуализации данных по бюджетным ассигнованиям на реализацию ведомственной целевой программы, определяется по следующей формуле:

| Состояние критерия на конец отчетного периода | Система балльных оценок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Отклонение бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом ведомственной целевой программы и законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, на конец отчетного года не более 5% | 10 |
| Отклонение бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом ведомственной целевой программы и законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, на конец отчетного года от 5% до 20% | 5 |
| Отклонение бюджетных ассигнований, предусмотренных паспортом ведомственной целевой программы и законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, на конец отчетного года более 20% | 0 |

  - Оценка эффективности по критерию «Привлечение дополнительных источников финансирования для реализации ведомственной целевой программы» основана на балльном принципе и отражает степень привлечения дополнительных средств из федерального бюджета и  внебюджетных источников для реализации ведомственной целевой программы и определяется по следующей форме:

| Дополнительный источник финансирования программы | Состояние критерия на конец отчетного периода | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования программы (по результатам фактического исполнения программы за отчетный год) | Более 50% (для программ, направленных на развитие реального сектора экономики) ; более 10% (для программ социального характера) | 10 |
|  | От 40% до 50% (для программ, направленных на развитие реального сектора экономики) ; до 10% (для программ социального характера) |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | От 30% до 40% (для программ, направленных на развитие реального сектора экономики) | 6 |
|  | От 10% до 20% (для программ, направленных на развитие реального сектора экономики) | 4 |
|  | Менее 10% (для программ, направленных на развитие реального сектора экономики) | 0 |
| Доля софинансирования из федерального бюджета в общем объеме финансирования программы (по результатам фактического исполнения за отчетный год) | Более 50% | 10 |
|  | От 40% до 50% | 8 |
|  | От 30% до 40% | 6 |
|  | От 10% до 30% | 4 |
|  | От 1% до 10% | 2 |
|  | Отсутствует | 0 |

  - Оценка эффективности по критерию «Выполнение мероприятий программы» основана на балльном принципе и отражает степень выполнения мероприятий программы по следующей форме:

| Состояние критерия на конец отчетного периода | Система балльных оценок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| В отчетном периоде выполнено более 95% мероприятий программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий программы пропорциональна уровню финансирования | 10 |
| В отчетном году выполнено более 90% мероприятий программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более, чем на 5 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% степень выполнения мероприятий программы составляет не менее 75%) | 8 |
| В отчетном году выполнено более 80% мероприятий программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более, чем на 15 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% степень выполнения мероприятий программы составляет 1 | 6 2 |
| не менее 65%) |  |
| В отчетном году выполнено более 70% мероприятий программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более, чем на 25 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% степень выполнения мероприятий программы составляет не менее 55%) | 4 |
| В отчетном году выполнено более 60% мероприятий программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более, чем на 35 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% степень выполнения мероприятий программы составляет не менее 45%) | 2 |
| В отчетном году выполнено менее 60% мероприятий программы. В случае недофинансирования степень выполнения мероприятий ниже уровня финансирования, но не более, чем на 35 процентных пунктов (например, при уровне финансирования 80% степень выполнения мероприятий программы составляет менее 45%) | 0 |

  - Интегральная оценка ведомственной целевой программы рассчитывается на основе полученных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

- I = K1 x v1 + K2 x v2 + K3 x v3 + K4 x v4 , где

I –интегральная оценка;

К1 - cостояние индикаторов;

К2 – соответствие бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственной целевой программы;

К3 - привлечение дополнительных средств для реализации ведомственной целевой программы;

К4 - выполнение мероприятий программы;

v1,2,3,4 – весовой коэффициент критерия.

Значения интегральной оценки ведомственной целевой программы

| Численное значение интегральной оценки (I) в баллах | Качественная характеристика эффективности и результативности ведомственной целевой программы |
| --- | --- |
| 10 <= I | Высокая |
| 3,0 < I <10 | Удовлетворительная |
| I < 3,0 | Низкая |

Под расходами понимается общий объем средств, фактически израсходованных заказчиком ведомственной целевой программы в отчетном году.