Утверждён

приказом службы ветеринарии 
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 февраля 2014  года №  30-П
ПЛАН 

противобруцеллёзных мероприятий в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 год
	№ п/п
	Наименование
	Сроки
	Исполнители

	1
	2
	3
	4

	1. Общие организационные мероприятия

	1.1.
	Разработать и утвердить планы противобруцеллёзных мероприятий в оленеводческих хозяйствах с указанием ответственных лиц за реализацию мероприятий и сроков их исполнения
	В течение
10 дней после вступления в силу настоящего плана
	Юридические лица и предприниматели, занимающиеся разведением и выпасом северных оленей на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по согласованию с центрами ветеринарии**

	1.2.
	Запретить ввоз (вывоз, внутрихозяйственное перемещение, перегон, обмен) северных оленей без разрешения службы ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа 
	Постоянно
	Оленеводческие хозяйства* 
Центры ветеринарии**

	1.3.
	Разработать и утвердить внутрихозяйственные маршруты касланий, исключающие контакты северных оленей благополучных и неблагополучных по бруцеллезу территорий (оленеводческих хозяйств, стад, бригад) 
	До
15 декабря
2014 года
	Оленеводческие хозяйства*

по согласованию с центрами ветеринарии**

	1.4.
	Обеспечить проведение карантинных мероприятий с обязательным серологическим исследованием сыворотки крови северных оленей при ввозе (вывозе, перемещении, перегоне, обмене) животных в сроки, установленные действующим законодательством
	Постоянно
	Оленеводческие хозяйства* 
Центры ветеринарии**

	1.5.
	Осуществлять клинический осмотр северных оленей на предмет выявления клинических признаков бруцеллёза (бурситы, орхиты, эпидимиты, аборты и др.) 
	Постоянно
	Оленеводческие хозяйства* 
Центры ветеринарии**

	1.6.


	Обеспечить убой северных оленей с характерными клиническими признаками бруцеллёза с последующим отбором патологического материала и направление его (материала) на бактериологическое исследование в соответствии с действующим наставлением по диагностике бруцеллёза 
	По мере
выявления клинических признаков
	Оленеводческие хозяйства* 
Центры ветеринарии**
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	1.7
	Запретить использование мяса и мясопродуктов, полученных от северных оленей с признаками заболевания бруцеллёзом, в корм пушным зверям без термической обработки
	постоянно
	Оленеводческие хозяйства* 
Юридические и физические лица, 
осуществляющие деятельность по разведению

и содержанию пушных зверей 
Центры ветеринарии** 

	1.8.
	Запретить убой северных оленей вне аттестованных государственной ветеринарной службой Ямало-Ненецкого автономного округа убойных комплексов (пунктов, площадок) 
	Постоянно
	Оленеводческие хозяйства*
Центры ветеринарии**

	1.9.
	Обеспечить обязательное проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и внутренних органов северных оленей 
	Постоянно
	Оленеводческие хозяйства*

Центры ветеринарии**

	1.10.
	Обеспечить владельцев животных, применяющих вакцинацию, вакциной из штамма 82 для проведения мероприятия по профилактической иммунизации северных оленей против бруцеллёза
	До 
01 июня 2014 года
	Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
Центры ветеринарии**

	1.11.
	Обеспечить проведение разъяснительной и просветительской работы среди оленеводов по предупреждению распространения бруцеллёза северных оленей и оздоровлению оленеводческих хозяйств на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
	В течение 
2014 года
	Центры ветеринарии** 
Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
Оленеводческие хозяйства*

	2. Мероприятия в оленеводческих хозяйствах (бригадах, стадах), благополучных по бруцеллёзу северных оленей в Приуральском, Ямальском и Шурышкарском районах автономного округа 

	2.1.
	Обеспечить взятие крови при убое северных оленей и направление сыворотки крови для серологического исследования на бруцеллёз
	Поголовно
в период убоя
	Оленеводческие хозяйства*, 
осуществляющие деятельность на территориях Приуральского, Ямальского и Шурышкарского районов автономного округа 

Центры ветеринарии**

	2.2.
	Обеспечить исследование сыворотки крови убойного поголовья северных оленей реакцией агглютинации с роз бенгал антигеном (РБП) на убойных комплексах муниципального предприятия «Ямальские олени»
	В 
период  убоя
	МП «Ямальские олени»
Государственное бюджетное учреждение

«Салехардский центр ветеринарии»

	3. Мероприятия в оленеводческих хозяйствах (бригадах, стадах), неблагополучных по бруцеллёзу северных оленей  в Надымском, Тазовском, Пуровском, Красноселькупском районах автономного округа

	3.1.
	Обеспечить при убое северных оленей взятие крови и направление сыворотки крови для серологического исследования на бруцеллёз
	Поголовно
в период убоя
	Оленеводческие хозяйства*, 
осуществляющих деятельность на территориях Надымского, Тазовского, Пуровского, Красноселькупского районов автономного округа 

Центры ветеринарии**
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	3.2
	Провести иммунизацию молодняка северных оленей 2013 года рождения вакциной из штамма 82
	Июнь-июль 2014 года
	Оленеводческие хозяйства* 
Надымского, Тазовского, Пуровского, Красноселькупского районов автономного округа

Центры ветеринарии**

	3.3.
	Обеспечить взятие крови у северных оленей и исследование сыворотки крови реакцией агглютинации с роз бенгал антигеном (РБП)  (кроме телят 2014 года рождения)
	Июнь – сентябрь 2014 года
	Оленеводческие хозяйства*

Государственное бюджетное учреждение «Новоуренгойский центр ветеринарии»

	3.4.
	Сыворотку крови, полученную от северных оленей, положительно (сомнительно) реагирующих по реакции агглютинации с роз бенгал антигеном (РБП), направить для дальнейшего лабораторного исследования
	
	

	3.5.
	Положительно реагирующих северных оленей по реакции агглютинации с роз бенгал антигеном (РБП) забирковать, выделить в отдельные стада и направить на санитарный убой под контролем специалистов государственной ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	3.6.
	Обеспечить выполнение работ в частном секторе Красноселькупского района по взятию крови у северных оленей для последующего исследования сыворотки на бруцеллёз
	
	

	4.Мероприятия  в оленеводческих бригадах № 7,9,14,16,19 муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское»

	4.1. 
	Обеспечить поголовное взятие крови у северных оленей и исследование сыворотки крови реакцией агглютинации с роз бенгал антигеном (РБП) (кроме телят 2014 года рождения) 
	Август-сентябрь 2014 года
	МОП «Ярсалинское»
Государственное

бюджетное учреждение

«Салехардский центр ветеринарии»

	4.2.
	Положительно реагирующих северных оленей по реакции агглютинации с роз бенгал антигеном (РБП) забирковать, выделить в отдельные стада и направить на санитарный убой под контролем специалистов государственной ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа
	
	

	4.3.
	Сыворотку крови, полученную от северных оленей, положительно (сомнительно) реагирующих по реакции агглютинации с роз бенгал антигеном (РБП), направить для дальнейшего лабораторного исследования 
	
	


Оленеводческие хозяйства* - основная структурная единица, функционирующая в оленеводстве, состоящая из одного или более физических лиц либо юридического лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, созданного в установленном порядке, непосредственно занимающихся разведением и выпасом домашних оленей (ст. 2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 ноября 1998 года № 46-ЗАО "Об оленеводстве").

Центры ветеринарии** - государственные бюджетные учреждения «Новоуренгойский центр ветеринарии», «Ноябрьский центр ветеринарии», «Салехардский центр ветеринарии».

